## 合并
附件2
德阳市转移支付区域（城市管网及污水治理补助资金）绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  | 下达2021年中央城市管网及污水处理补助资金
中央主管部门 |  | 住房城乡建设部
地方主管部门 |  | 德阳市财政局 |  | 资金使用单位 | 德阳市住房和城乡建设局、德阳市杰阳排水有限公司
资金情况（万元） |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A）
| 年度资金总额： | 11608 |  | 0 | 0%
| 其中：中央财政资金 | 11608 |  | 0 | 0%
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 写具体名称 |  |  | 全年实际完成情况
| 用于旌湖（青衣江路—金沙江路）两岸截污干管排查检测及治理工程项目总体目标：全面治理旌湖两岸污水主管网、检查井病害及雨污管网错混接等问题，减少进入污水主干管的外来水量，消除污水处理厂溢流现象；石亭江污水处理厂提标改造项目、天元污水处理厂提标改造项目的总体目标:1.项目前期办理 2.项目设计、地勘、施工、监理招投标 3.项目开工 4.土建完工 5.设备采购 6.安装设备 7.试运行 |  |  | 旌湖（青衣江路—金沙江路）两岸截污干管修复治理旌湖两岸污水主管网、检查井病害及雨污管网错混接等问题，减少了进入污水主干管的外来水量，消除污水处理厂部分溢流现象；石亭江污水处理厂提标改造项目、天元污水处理厂项目开工
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 1.排查检测主管网 | 26041米 | 26041米
|  |  | 2.开挖修复主管网 | 567米 | 567米
|  |  | 3.排查检测主管网 | 49794米 | 49794米
|  |  | 处理城镇居民生活污水 | 建成后5万m3/d |  | 石亭江污水处理厂提标改造项目、天元污水处理厂提标改造项目款项到位时间：2021年12月23日;加快执行进度
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100%
|  |  | 建设项目验收合格率 | 100% |  | 石亭江污水处理厂提标改造项目、天元污水处理厂提标改造项目款项到位时间：2021年12月23日;加快执行进度
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 9个月 | 9个月
|  |  | 建设项目投产率 | 100% |  | 石亭江污水处理厂提标改造项目、天元污水处理厂提标改造项目款项到位时间：2021年12月23日;加快执行进度
|  | 成本指标 | 估算安排项目支出控制数 | 11608万元 | 1608万元 | 石亭江污水处理厂提标改造项目、天元污水处理厂提标改造项目款项到位时间：2021年12月23日;加快执行进度
|  | 社会效益指标 | 提升城市品质功能 | 良好 | 良好
|  | 生态效益指标 | 推进城市生态文明 | 良好 | 良好
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≧90% | ≧90%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度的结转结余资金。
3.全年执行数是批按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。